## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Equipo 1 proyecto : Blondy's Siacca
[12 empty] | 1 | Muy importante
[12 empty] | 2 | Importancia alta
Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación | [6 empty] | 3 | Importancia media
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Grado de importancia. | Esfuerzo estimado en horas. | Número de sprint | 4 | Baja importancia
Blondys-001 | Como encargado de operaciones. | Necesito que en el sistema se puedan registrar a los huéspedes. | Con la finalidad de tener una bitácora de ingreso y salida de los huéspedes. | 1 | Debe permitir registro de los huéspedes con los siguientes campos como mínimo (Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Mayor de edad, Nacionalidad, Tipo de documento, Documento, Habitació, Fecha de ingreso, Salida, Hora de entrada, Hora de salida, Plataforma) | En caso que no se ingresen todos los campos solicitados , no permita registrar al cliente en el sistema y mande un mensaje mostrando que campos faltan y colocándolos en rojo. | Una vez se el registro es exitoso, debe aparece un mensaje emergente confirmando su registro. | Que el sistema permita registrar al cliente según los campos acordados y de no ser llenados de manera adecuada no permita el registro, resaltando las casillas con bordado rojo, debe mostrar a los últimos 15 huéspedes. | 1 | 15 hrs | Sprint 1
|  |  |  | 2 | Debe poder mostrarme los últimos 15 huéspedes registrados después de insertar el último. | Se deben mostrar los huéspedes en orden del más reciente a más antiguo y que se elimine el último cliente al tener un nuevo ingreso (eliminar de la vista) | Al tener un registro exitoso, el nuevo cliente pasará a ser el primero en la vista y el último será removido de la vista. | Poder visualizar los últimos 15 huéspedes registrados incluyendo el último registro. | 3 | 9 hrs | Sprint 1
Blondys-002 | Como un encargado de operaciones. | Necesito poder hacer login para ingresar al sistema. | Con la finalidad de tener claridad de quien está ingresando en sistema y dependiendo del usuario, tendrá ciertos privilegios. | 1 | Debe tener una interfaz donde colocar mi usuario y contraseña. | Para poder acceder al sistema, debe aparecer un cuadro donde me permita hacer login, recuperar contraseña. | En caso de que todo esté correcto permita el acceso a una página de bienvenida, caso contrario muestre un mensaje "Contraseña incorrecta" quedan x intentos, y que acepte. | Luego de errar en la contraseña, el sistema se bloquea y automáticamente llega un correo al administrador para el correcto desbloqueo. | 2 | 24 hrs | Sprint 1
|  |  |  | 2 | Debe permitirme recuperar contraseña en caso de olvidarse. | En caso de solicitar recuperación de contraseña, que solicite el correo electrónico vinculado. | En caso de que la contraseña sea incorrecta por más de 3 veces, se bloquea el sistema y se envía un mensaje al correo del administrador notificando que hubo un intruso y dejando un link para desbloquear el sistema. | La llegada de la recuperación de contraseña en su correo, la notificación que hubo intentos de ingresos no solicitados y que notifique la hora y fecha de los dos eventos. | 1 | 5 hrs | Sprint 1
Blondys-003 | Como un encargado de marketing. | Necesito poder enviarle una encuesta al cliente una vez terminada su estadía en local. | Con la finalidad de poder visualizar la satisfacción del cliente y obtener un feedback. | 1 | Se debe mandar un correo de manera automática, apenas el cliente haga check-out, donde el correo contiene un mensaje de despedida y un link que redirige a un formulario para saber la satisfacción del cliente. | El contiene preguntas para valorar la estadía del huésped , se le debe consultar como mínimo estas preguntas las siguientes preguntas: La experiencia El trato dado Protocolos de bioseguridad Limpieza Estados de las instalaciones Agregar un comentario (opcional). | Cuando el huésped termine el formulario contará llegará una confirmación al correo de la empresa. | Se almacenarán todas las encuestas de satisfacción en la nube y podrá verse en tiempo real. | 3 |  | Sprint 3
| Como un encargado de marketing. | El sistema debe poder emitir un reporte. | Debe de mostrar un resumen semanal de las encuestas hechas por los clientes, para saber su grado de satisfacción y los puntos a mejorar. | 2 | El formulario debe ser enviado al correo registrado y permitiendo que el huésped, haga el llenado correspondiente. | Para ofrecer un mejor servicio es necesario contar con la retroalimentación brindada por los clientes, por ello es necesario hacerles llegar la encuesta de satisfacción. | Cada fin de semana el sistema emite un reporte, el cual será analizado por el encargado para corregir la puntuación más baja que tuvieron, para no repetirlos en las próximas semanas. | Tener claridad en la satisfacción de los cliente con el servicio prestado. | 2 |  | Sprint 3
Blondys-004 | Como un encargado de operaciones. | Necesito que el sistema me proporcione información sobre mis productos. | Con la finalidad de tener un mayor orden en los stocks de venta y poder hacer tributación más transparente. | 1 | Se debe poder consultar el stock de productos y ver cuántos me faltan. | En el apartado de producto debe figurar la cantidad de productos que y los productos que son necesarios comprar. | Al consultar el stock del producto, debe mostrar el stock actual y el stock mínimo que se debe de tener para no estar desabastecido. | Tener una mayor eficiencia y un ahorro del tiempo al momento de gestionar los productos adquiridos y verificar los necesario. | 3 |  | Sprint 3
|  |  |  | 2 | Se debe poder tener un reporte, diario - semanal - mensual, de los consumos. | Cada semana el sistema se encargará de otorgar al administrador un reporte sobre los consumos que se han hecho. | Al emitir los reportes, se observará que productos se consumen más y cuales productos no tienen mucho consumo. | Estos reportes ayudan a llevar un control sobre que productos debemos de tener en mayor stock y cuales no, para no tener un sobre stock. | 3 |  | Sprint 3
|  |  |  | 3 | Se debe tener separado un inventario de productos internos productos externos. | En el sistema tiene que haber un apartado únicamente para los productos que se consumen en la empresa y un apartado de los productos únicamente vendidos. | El sistema separa los productos que son de consumo interno y los productos que son de venta a los huéspedes. | Al tener los productos de consumo interno y de venta separados, tenemos un mayor orden en el proceso de compra para la reposición de stock. | 3 |  | Sprint 3
Blondys-005 | Como un encargado de operaciones. | Necesito tener visibilidad de los cuartos ocupados y quien los ocupa. | Con la finalidad de saber cuanta capacidad de clientes puedo tener en el establecimiento respetando el aforo. | 1 | Debe mostrar cuántas habitaciones en tiempo real están siendo ocupadas y por que huésped | En el apartado de habitaciones nos debe figurar las habitaciones que están en uso, las ocupadas y las que necesitan mantenimiento. | Cuando una habitación esté ocupada debe figurar como transparente, en cambio, si está libre debe figurar la imagen normal y si es necesario mantenimiento con un bordado amarillo. | Al tener las habitaciones vigiladas podrán tener una mayor gestión del hotel. | 3 |  | Sprint 2
|  |  |  | 2 | Debo poder saber cuanto tiempo de estadía estuvo el huespedes y con cuántas personas. | Al momento de dar clic a una habitación, en el lado derecho de la interfaz nos saldrá la información de quien y cuántos están habitando. | Si es necesario saber la información de quien está ocupando cierta habitación solamente hay que dar clic en la habitación correspondiente. | Nos permite tener una mayor gestión y control de los clientes dentro del hotel así mismo evitando confusiones. | 2 |  | Sprint 2
|  |  |  | 3 | Debo poder saber cuando se retira el huésped y de que plataforma vino. | Al momento de dar clic a una habitación, en el lado derecho de la interfaz nos saldrá la información de entrada y salida de cada habitación. | Si es necesario saber la salida de una habitación hay que dar clic en la habitación correspondiente y nos figurara toda la información. | Nos permite tener una fecha exacta de la hora de salida de cada habitación, así podremos anticipar próximas habitaciones disponibles. | 2 |  | Sprint 2
Blondys-006 | Como un encargado de operaciones. | Necesito que al poder ingresar al sistema me permita ingresar al apartado específico que necesito. | Con la finalidad de tener un menú que permita ir al módulo que requiero de manera fácil y directa. | 1 | Debe permitirme mediante un recuadro, saber a que módulo puedo ingresar. | Al cumplir varias funciones el sistema , necesito saber mediante una interfaz amigable en que módulo me puedo apoyar para realizar mi gestión. | Al dar clic al recuadro nos debe de mostrar los módulos que puedo ingresar. | Nos permite saber que módulos están disponibles así mismo evitamos confusiones. | 4 |  | Sprint 2
|  |  |  | 2 | Debe redireccionarse al módulo correspondiente sin fallos. | Debe poder mandarme a los módulos que indique sin error alguno. | Al dar clic en el recuadra correspondiente me direcciones módulo correcto sin error. | Al dar clic en el recuadro redireccione de manera adecuada. | 4 |  | Sprint 2
Blondys-007 | Como un encargado de operaciones. | Necesito poder crear usuarios. | Para poder tener un control sobre que tipo de acciones que pueden hacer o no en el sistema. | 1 | Los usuarios creados deben poder cumplir únicamente con los roles asignados. | Por temas de crecimiento se planea contratar un personal solo para atender y debe contar con un usuario. | Al crear al usuario debe solo poder cumplir, con los permisos que se le asigna. | El administrador pueda crear usuarios y otorgarles los permisos que necesita. | 2 |  | Sprint 4
Sprint 5
Blondys-008 | Como un usuario final. | Necesito acceder al sistema vía web. | Se me resulta más fácil acceder al sistema por el navegador que teniendo una aplicación de escritorio. | 1 | El sistema debe ser accesible por el navegador solo por la red de la empresa. | Es importante que tengamos acceso por navegador puesto que resulta más sencillo y portable. | al ingresar la dirección www.blondysiacca.com me debe permitir acceder al sistema. | poder acceder solo desde la lan de la empresa de manera rápida. | 2 | 6 hrs | Sprint 1
PRESENTACIÓN 1

## Stakeholders
Nombre Stakeholder | Cargo | Contacto | Impacto | Influencia | ¿Qué es importante para las partes interesadas? | ¿Cómo podría contribuir la parte interesada al proyecto? | ¿Cómo podría el interesado bloquear el proyecto? | Estrategia para involucrar a las partes interesadas
| Administrador | Phone, Email, Website, Address | ¿Cuánto les afecta el proyecto?(Low, Medium, High) | ¿Cuánta influencia tienen sobre el proyecto? (Low, Medium, High)
Mariella Lamonja Velasquez | Gerente general | mallelam08@gmail.com | High | High | Poder tener claridad sobre los clientes que ocupan habitación | Explicando los procesos de negocio del día a día | No brindando información | Mediante entrevistas
Abel Davila Laguna | Encargado de marketing | abel_dl@yahoo.es | High | High | Tener claridad sobre la satisfación de los clientes | Explicando la gestión con varias plataformas | No retroalimentando el trabajo | Demostración de sotfware
Scrum Team | Desarrollo |  | High | High | Desarrollar un buen proyecto | trabajando conforme a lo pactado | No trabajando de manera adecuada | Dailys