## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Equipo 1 proyecto : Blondy's Siacca
[12 empty] | 1 | Muy importante
[12 empty] | 2 | Importancia alta
Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación | [6 empty] | 3 | Importancia media
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Grado de importancia. | Esfuerzo estimado en horas. | Numero de sprint | 4 | Baja importancia
Blondys-001 | Como encargado de operaciones. | Necesito que en el sistema se pueda registrar a los huespedes. | Con la finalidad de tener una bitacora de ingreso y salida de los huespedes. | 1 | Debe permitir registro de los huespedes con los siguientos campos como minimo (Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Mayor de edad, Nacionalidad, Tipo de documento, Documento, Habitació, Fecha de ingreso, Salida, Hora de entrada, Hora de salida, Plataforma) | En caso que no se ingresen todos los campos solicitados , no permita registrar al cliente en el sistema y mande un mensaje mostrando que campos faltan y colocandolos en rojo. | Una vez se el registro es exitoso, debe aparece un mensaje emergente confirmando su registro. | Que el sistema permita registrar al cliente según los campos acordados y de no ser llenados de manera adecuada no permita el registro, resaltando las casillas con bordeado rojo, debe mostrar a los últimos 15 huespedes. | 1 | 15 hrs | Sprint 1
|  |  |  | 2 | Debe poder mostrarme los ultimos 15 huespedes registrados despues de insertar el ultimo. | Se deben mostrar los huespedes en orden del más reciente a mas antiguo y que se elimine el ultimo cliente al tener un nuevo ingreso (eliminar de la vista) | Al tener un registro exitoso, el nuevo cliente pasara a ser el primero en la vista y el ultimo sera removido de la vista. | Poder vizualizar los ultimos 15 huespedes registrados incluyendo el último registro. | 3 | 9 hrs | Sprint 1
Blondys-002 | Como un engardo de operaciones. | Necesito porder hacer login para ingresar al sistema. | Con la finalidad de tener claridad de quien esta ingresando en sistema y dependiendo del usuario, tendra ciertos privilegios. | 1 | Debe tener una interfaz donde colocar mi usuario y contraseña. | Para poder acceder al sistema, debe aparecer un cuadro donde me permita hacer login, recuperar contraseña. | En caso de que todo este correcto permita el acceso a una pagina de bienvenida, caso contrario muestre un mensaje "Contraseña incorrecta" quedan x intentos, y que acepte. | Luego de errar en la contraseña, el sistema se bloquea y automaticamente llega un correo al administrador para el correcto desbloqueo. | 2 | 24 hrs | Sprint 1
|  |  |  | 2 | Debe permitirme recuperar contraseña en caso de olvidarse. | En caso de solictar recuperación de contraseña, que solicite el correo electronico vinculado. | En caso de que la contraseña sea incorrecta por más de 3 veces, se bloquea el sistema y se envia un mensaje al correo del administrador notificando que hubo un instruso y dejando un link para desbloquear el sistema. | La llegada de la recuperación de contraseña en su correo, la notificación que hubo intentos de ingresos no solicitados y que notifique la hora y fecha de los dos eventos. | 1 | 5 hrs | Sprint 1
Blondys-003 | Como un encargado de marketing. | Necesito poder enviarle una encuesta al cliente una vez terminada su estadia en local. | Con la finalidad de poder visualizar la satisfaccion del cliente y obtener un feedback. | 1 | Se debe mandar un correo de manera automatica, apenas el cliente haga check-out, donde el correo contiene un mensaje de despedida y un link que redirige a un formulario para saber la satisfacción del cliente. | El contiene preguntas para valorar la estadia del huesped , se le debe consultar como minimo estas preguntaslas siguientes preguntas: La experiencia El trato dado Protocolos de bioseguirdad Limpieza Estados de las instalaciones Agregar un comentario (opcional). | Cuando el huesped termine el formuralio contará llegara una confirmación al correo de la empresa. | Se almacenaran todas las encuentas de satisfacción en la nube y podra verse en tiempo real. | 3 |  | Sprint 3
| Como un encargado de marketing. | El sistema debe poder emitir un reporte. | Debe de mostrar un resumen semanal de las encuestas hechas por los clientes, para saber su grado de satisfactición y los puntos a mejorar. | 2 | El formulario debe ser enviado al correo registrado y permitiendo que el huesped, haga el llenado correspondiente. | Para ofrecer un mejor servicio es necesario contar la retroalimentación brindanda por los clientes, por ello es necesario hacerles llegar la encuesta de satisfacción. | Cada fin de semana el sistema emite un reporte, el cual será analizado por el encargado para corregir la puntuacion más baja que tuvieron, para no repetirlos en las proximas semanas. | Tener claridad en la satisfación de los cliente con el servicio prestado. | 2 |  | Sprint 3
Blondys-004 | Como un encargado de operaciones. | Necesito que el sistema me proporcione información sobre mis productos. | Con la finalidad de tener un mayor orden en los stocks de venta y poder hacer tributación mas trasparente. | 1 | Se debe poder consultar el stock de productos y ver cuantos me faltan. | En el apartado de producto debe figurar la cantidad de productos que y los productos que son necesarios comprar. | Al consultar el stock del producto, debe mostrar el stock actual y el stock minimo que se debe de tener para no estar desabastecido. | Tener una mayor eficiencia y un ahorro del tiempo al momento de gestionar los productos adquiridos y verificar los necesario. | 3 |  | Sprint 3
|  |  |  | 2 | Se debe poder tener un reporte, diario - semanal - mensual, de los consumos. | Cada semena el sistema se encargara de otorgar al administrador un reporteso sobre los consumos que se han hecho. | Al emitir los reportes, se obervaria que productos se consumen más y cuales productos no tienen mucho consumo. | Estos reportes ayudan a llevar un control sobre que productos debemos de tener en mayor stock y cuales no, para no tener un sobre stock. | 3 |  | Sprint 3
|  |  |  | 3 | Se debe tener separado un inventario de productor internos productos externos. | En el sistema tiene que haber un apartado unicamente para los productos que se consumen en la empresa y un apartado de los productos unicamente vendidos. | El sistema separa los producos que son de consumo interno y los productos que son de venta a los huespedes. | Al tener los productos de consumo interno y de venta separados, tenemor un mayor orden en el proceso de compra para la reposision de stock. | 3 |  | Sprint 3
Blondys-005 | Como un encargado de operaciones. | Necesito tener visibilidad de los cuartos ocupados y quien los ocupa. | Con la finalidad de saber cuanta capacidad de clientes puedo tener en el establecimiento respetando el aforo. | 1 | Debe mostrar cuantas habitaciones en tiempo real estan siendo ocupadas y por que huesped | En el apartado de habitaciones nos debe figurar las habitaciones que estan en uso, las ocupadas y las que necesitan mantenimiento. | Cuando una habitación este ocupada debe figurar como transparente, en cambio, si esta libre debe figurar la imagen normal y si es necesario mantenimiento con un bordeado amarillo. | Al tener las habitaciones vigiladas podran tener una mayor gestion del hotel. | 3 |  | Sprint 2
|  |  |  | 2 | Debo poder saber cuanto tiempo de estadia estuvo el huespedes y con cuantas personas. | Al momento de dar clic a una habitación, en el lado derecho de la interfaz nos saldra la información de quien y cuantos estan habitando. | Si es necesario saber la información de quien esta ocupando cierta habitación solamente hay que dar clic en la habitación correspondiente. | Nos permite tener una mayor gestión y control de los clientes dentro del hotel así mismo evitando confuciones. | 2 |  | Sprint 2
|  |  |  | 3 | Debo poder saber cuando se retira el huesped y de que plataforma vino. | Al momento de dar clic a una habitación, en el lado derecho de la interfaz nos saldra la información de entrada y salida de cada habitación. | Si es necesario saber la salida de una habitación hay que dar clic en la habitacion correspondiente y nos figurara toda la información. | Nos permite tener una fecha exacta de la hora de salida de cada habitación, así podremos anticipar proximas habitaciones disponibles. | 2 |  | Sprint 2
Blondys-006 | Como un encargado de operaciones. | Necesito que al poder ingresar al sistema me permite ingresar al apartado especifico que necesito. | Con la finalidad de tener un menu que permita ir al moduio que requiero de manera facil y directa. | 1 | Debe permitirme mediante un recuadro, saber a que modulo puedo ingresar. | Al cumplir varias funciones el sistema , necesito saber mediante una interfaz amigable en que modulo me puedo apoyar para realizar mi gestión. | Al dar clic al recuadro nos debe de mostrar los modulos que puedo ingresar. | Nos permite saber que modulos estan disponibles así mismo evitamos confuciones. | 4 |  | Sprint 2
|  |  |  | 2 | Debe redirecionarme al modulo correspondiente sin fallos. | Debe poder mandarme a los modulos que indique sin error alguno. | Al dar clic en el recuadra correspondiente me direciones modulo correcto sin error. | Al dar clic en el recuadro redirecione de manera adecuada. | 4 |  | Sprint 2
Blondys-007 | Como un engardo de operaciones. | Necesito poder crear usuarios. | Para poder tener un control sobre que tipo de acciones que pueden hacer o no en el sistema. | 1 | Los usuarios creados deben poder cumplir unicamente con los roles asignados. | Por temas de crecimiento se planea contratar un personal solo para atender y debe contar con un usuario. | Al crear al usuario debe solo poder cumplir, con los permisos que se le asigna. | El administrador pueda crear usuarios y otorgarles los permisos que necesita. | 2 |  | Sprint 4
Sprint 5
Blondys-008 | Como un usuario final. | Necesito acceder al sistema via web. | Se me resulta mas facil acceder al sistema por el navegador que teniendo una aplicación de escritorio. | 1 | El sistema debe ser accesible por el navegador solo por la red de la empresa. | Es importante que tengamos acceso por navegadoer puesto que resulta más sencillo y portable. | al ingresar la dirección www.blondysiacca.com me debe permitir acceder al sistema. | poder acceder solo desde la lan de la empresa de manera rapida. | 2 | 6 hrs | Sprint 1
PRESENTACIÓN 1

## Stakeholders
Nombre Stakeholder | Cargo | Contacto | Impacto | Influencia | ¿Qué es importante para las partes interesadas? | ¿Cómo podría contribuir la parte interesada al proyecto? | ¿Cómo podría el interesado bloquear el proyecto? | Estrategia para involucrar a las partes interesadas
| Administrador | Phone, Email, Website, Address | ¿Cuánto les afecta el proyecto?(Low, Medium, High) | ¿Cuánta influencia tienen sobre el proyecto? (Low, Medium, High)
Mariella Pilar Lamonja Velasquez | Gerente general | mallelam08@gmail.com | High | High | Poder tener claridad sobre los clientes que ocupan habitación | Explicando los procesos de negocio del día a día | No brindando información | Mediante entrevistas
Abel Davila | Encargado de marketing | abel_dl@yahoo.es | High | High | Tener claridad sobre la satisfación de los clientes | Explicando la gestión con varias plataformas | No retroalimentando el trabajo | Demostración de sotfware
Scrum Team | Desarrollo |  | High | High | Desarrollar un buen proyecto | trabajando conforme a lo pactado | No trabajando de manera adecuada | Dailys